## Slide 1
XXX管理系统
项目启动会
2020年01月01日

## Slide 2: 会议议程
项目背景、目标、范围
项目总体计划
组织架构、角色和职责
项目风险分析、关键点
项目管理规范

## Slide 3: 项目背景
XXXX。

## Slide 4: 项目目标
XXX。

## Slide 5: 项目范围
主体业务模块
APDM空间库建模
数据录入维护
多维度数据管理
数据录入与维护
高后果区信息录入
高后果区信息管理
高后果区统计输出
高后果区识别与管理
管道与基础地形叠加图
管道纵断面信息
管道统计信息
管道路由及纵断面出图
系统功能
系统安全
系统管理
权限管理
用户管理
审计轨迹
登陆日志
涉密系统方案
保密环境管理规范
保密数据管理流程
管道信息叠加展示
管道专业要素专题图
管道要素统计报表
管道专题图定制与出图

## Slide 6: 会议议程
项目背景、目标、范围
项目总体计划
组织架构、角色和职责
项目风险分析、关键点
项目管理规范

## Slide 7: 项目总体计划
项目周期为：5个月
  需求调研 7月29日~8月15日
  系统设计 8月15日~8月30日
  系统开发 9月1日~11月30日
  测试 12月1日~12月25日
  用户培训 12月26日~12月27日
  系统上线 12月28号

## Slide 8: 会议议程
项目背景、目标、范围
项目总体计划
组织架构及职责分工
项目风险分析、关键点
项目管理规范

## Slide 9: 项目组织架构
项目经理
xxx
开发组
业务组
需求分析师
xxx
需求工程师
xxx
项目执行协调负责人
xxx、xxx
  技术经理
  xxx
  开发经理
  xxx
  开发工程师
  xxx
数据组
数据经理
xxx
数据工程师
xxx
质量组
  测试组长
  xxx
  测试工程师
  xxx

## Slide 10: 职责分工
人员 | 职责
项目经理 | 指导整个团队行动，制定项目计划、预算和实施方案 审核项目变更，监督项目进度，评估项目成员的业绩 协调项目的资源，保证项目成员的工作时间
项目执行协调负责人 | 组织协调项目组的日常工作，定期通报项目状况 负责协调技术资源协调 负责协调双方沟通
开发组 | 参与及整理用户调研工作 制定系统技术方案并评估系统技术方案可行性 系统模块设计、开发工作 项目开发过程文档撰写

## Slide 11: 职能分工
人员 | 职责
数据组 | 负责管道专业数据处理入库，建立APDM专业空间数据库 负责管道周边地理要素数据处理 负责管道专题图制图
质量组 | 负责系统功能、系统可用性、易操作性等各方面质量 按时完成系统各模块的测试 按照项目规范，完成测试文档、测试报告等文档编写
业务组 | 分析业务需求，编写需求说明书 测试系统的业务功能，确保业务功能符合预期 收集、整理和反馈项目过程中的问题及争议

## Slide 12: 会议议程
项目背景、目标、范围
项目总体计划
组织架构、角色和职责
项目风险分析、关键点
项目管理规范

## Slide 13
风险 | 影响 | 应对措施
管道专题图与纵断面图出图模块业务复杂 | 项目延期 | 提前安排高级开发人员对技术难点攻关 协调GIS平台商工程师提供技术支持 研发过程中出现问题，即刻与相关方面沟通
项目组人员力量不足 | 项目延期 | 提前做好项目总体人力计划、进度计划 计划实施过程中不断评估剩余工作量与现有人力比，如出现人力预估不足，及时反馈沟通
需求变更频繁 | 项目延期 | 前期做好充分的需求调研。 需求报告需经关键人员签字确认
项目风险分析

## Slide 14: 项目实施关键点
节点 | 时间点 | 任务
需求 | 2020-08-15 | 需求调研确认
架构设计 | 2020-08-15 | 系统设计确认
开发 | 2020-11-30 | 提交开发测试版本
测试组 | 2020-12-20 | 发布用户测试版本
用户培训 | 2020-12-25 | 用户培训
系统上线 | 2020-12-30 | 系统正式上线

## Slide 15: 会议议程
项目背景、目标、范围
项目总体计划
组织架构、角色和职责
项目风险分析、关键点
项目管理规范

## Slide 16: 项目实施约束
关键用户应保证在项目上的工作时间
所有需求和变更都须由关键用户和项目组书面确认
所有的测试结果都须由用户书面确认

## Slide 17: 项目变更冻结
制定合理的变更控制策略，以减少升级过程中的对系统重复调整及测试的工作量，从而降低升级风险以及系统升级与生产支持并行所带来的复杂度。
允许变更请求
冻结所有变更请求
允许变更请求
冻结大的变更请求，只允许紧急变更请求
10周
1周
项目需求、方案阶段3周
开发测试阶段
8周
用户测试阶段
2周
上线准备阶段
1周
系统运行阶段

## Slide 18: 项目沟通
周会
  每周五上午,周会内容主要包括：
  通报进度
  讨论问题 ,风险以及变更
周报
  每周五提交周报，周报内容包括：
  本周进度,下周计划
  主要问题、风险和变更
项目汇报会
  在完成需要分析、设计、上线准备时召开项目汇报向管理层汇报项目情况
项目沟通会
  遇有变更或重大分歧，则根据情况召开沟通会，参与人员根据讨论内容决定
业务沟通
  安排两到三次管理业务沟通会，向部门领导介绍系统给部门管理带来的好处
  计划一系列的用户宣传活动，逐步宣传介绍系统

## Slide 19
Thanks