| 文档状态 | 保密级别 |  |
| --- | --- | --- |
| [ √ ]草稿 [ ]修订 [ ]发布 | 文档编号 |  |
|  | 管理部门 |  |
|  | 修订年月 |  |
|  | 版本号 |  |

XXX平台搭建项目

实施方案

XXX有限公司

2020年1月1日

目录

1.	项目背景	3

2.	项目介绍	3

2.1.	数据转化工具开发	3

3.	项目组织架构	4

3.1.	项目角色与职责	5

4.	项目计划	7

4.1.	项目生命周期模型和项目过程定义	7

4.2.	WBS工作任务	7

4.3.	详细任务分解	8

- 项目背景

xxx。

- 项目目标

该项目目前处于初期开发研究阶段，当前主要研究工作内容有以下几点：

- 项目范围

详细介绍项目范围,对项目实施方案PPT中项目范围的详细版

- 项目总体计划

| 研究阶段 | 起止时间 | 研究内容 | 阶段目标 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.前期调研与需求分析阶段 | 2019.10.16-2019.10.30 | 确定需求解决的问题，进行需求分析 | 《需求规划说明书》 | xxx |
| 2.概要设计阶段 | 2019.10.31-2019.11.13 | 根据需求规格说明书，进行数据库和功能设计，编写系统概要设计说明书 | 《概要设计说明书》 | xxx |
| 3.详细设计阶段 | 2019.11.13-2019.11.28 | 编写系统详细设计说明书 | 《详细设计说明书》 | xxx |
| 4.软件编码阶段 | 2019.11.28-2020.1.28 | 进行软件编码、开发，并对于关键技术的实现进行技术攻关 | 软件系统 | xxx |
| 5.功能测试阶段 | 2019.12.10-2020.2.15 | 进行系统单元、集成测试 | 《系统测试报告》 | xxx |
| 6.应用实施阶段 | 2020.2.16-2020.3.10 | 进行软件培训和试运行， 进行研究成果在实际中的应用 | 《用户手册》 | xxx |
| 7.报告编制阶段 | 2020.3.11-2020.3.18 | 完成技术研究报告的编制 | 《系统应用分析报告》 | xxx |
| 8.结项准备阶段 | 2020.3.19-2020.3.24 | 对技术报告、相关规范和项目实际应用的内容进行整理和修改完善，准备课题结项 | 技术研究报告、应用报告的内容修改版本 | xxx |
| 9.验收阶段 | 2020.3.25-2020.4.10 | 组织材料，聘请专家，参加课题验收 | 课题验收报告 | xxx |

- 项目组织架构

本项目组织结构如下图所示：

  - 项目职责分工

| 角色 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | xxx | - 全面负责项目实施状况。控制项目进度、监督项目质量、落实各项开发计划。 |
| 项目助理 | xxx | - 协助项目经理完成需求分析、系统开发，进驻现场配合业主完成项目事宜。 |
| 需求组组长 | xxx | - 需求调研、分析工作 |
| 需求分析员 | xxx | - 需求记录、分析，协助组长完成需求调研工作 |
| 设计组组长 | xxx | - 系统总架构师。系统架构设计、数据库设计 |
| 架构设计 | xxx | - 系统架构师，数据库设计、详细设计 |
| UI设计 | xxx | - 系统界面设计、交互设计 |
| 数据库设计 | xxx | - 业务系统数据库设计、建表 |
| 应用开发组组长 | xxx | - 业务系统开发、架构设计、代码编写 |
| 开发人员 | xxx | - 系统开发、代码编写 |
| 开发人员 | xxx | - 系统开发、代码编写 |
| 开发人员 | xxx | - 系统开发、代码编写 |
| 平台开发组组长 | xxx | - 可视化平台开发。C++开发。功能设计、开发 |
| 开发 | xxx | - 可视化平台功能开发 |
| 开发 | xxx | - 可视化平台功能开发 |
| 开发 | xxx | - 可视化平台功能开发 |
| 数据组组长 | xxx | - 模型转换、模型美化、场景搭建 |
| 数据处理员 | xxx | - 模型美化 |
| 数据处理员 | xxx | - 模型美化 |
| 数据处理员 | xxx | - 模型美化 |
| 质量管理组 | xxx | - 项目配置管理 |
| 测试组组长 | xxx | - 系统测试。测试用例、测试报告 |
| 测试员 | xxx | - 系统测试。单元测试、功能测试 |

- 项目风险点

  - 项目风险分析

本项目生命周期模型如下图所示：

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 项目组人员力量不足 | 项目延期 | - 提前做好项目总体人力计划、进度计划 - 计划实施过程中不断评估剩余工作量与现有人力比，如出现人力预估不足，及时反馈沟通 |
| 需求变更频繁 | 项目延期 | - 前期做好充分的需求调研。 - 需求报告需经关键人员签字确认 |

  - 项目实施关键点

确定项目实施的关键节点的时间

| 节点 | 时间点 | 任务 |
| --- | --- | --- |
| 需求 | - 2019-08-15 | - 需求调研确认 |
| 架构设计 | - 2019-08-15 | - 系统设计确认 |
| 开发 | - 2019-11-30 | - 提交开发测试版本 |
| 测试组 | - 2019-12-20 | - 发布用户测试版本 |
| 用户培训 | - 2019-12-25 | - 用户培训 |
| 系统上线 | - 2019-12-30 | - 系统正式上线 |

- 项目管理规范

  - 项目实施约束

关键用户应保证在项目上的工作时间

所有需求和变更都须由关键用户和项目组书面确认

所有的测试结果都须由用户书面确认

  - 项目变更冻结

制定合理的变更控制策略，以减少升级过程中的对系统重复调整及测试的工作量，从而降低升级风险以及系统升级与生产支持并行所带来的复杂度。

  - 项目沟通

- 周会

每周五上午,周会内容主要包括：

  - 通报进度

  - 讨论问题 ,风险以及变更

- 周报

每周五提交周报，周报内容包括：

  - 本周进度,下周计划

  - 主要问题、风险和变更

- 项目汇报会

  - 在完成需要分析、设计、上线准备时召开项目汇报向管理层汇报项目情况

- 项目沟通会

遇有变更或重大分歧，则根据情况召开沟通会，参与人员根据讨论内容决定

- 业务沟通

  - 安排两到三次管理业务沟通会，向部门领导介绍系统给部门管理带来的好处

  - 计划一系列的用户宣传活动，逐步宣传介绍系统