## 项目概述
项目概述
工程概况
项目建设目标
项目建设内容

## 项目月报
项目月报
项目名称 | XXX项目
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 |  | 项目阶段
项目总体进度 |  | 16% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2020.10.1-2020.11.1
本月工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
门户主页 |  |  | 1.完成门户主页草稿设计方案，并提交审核，确定方案。 |  | 22%
数据管理系统 |  |  | 系统相关内容需求调研 |  | 2%
遇到的问题及解决方法
需领导协调解决的问题和建议
下月工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
门户主页 |  |  |  | 1.依照意见对信息门户设计稿进行修改。 2.依照门户设计草稿，开发对应的静态页面，提交审核。
数据管理系统 |  |  |  | 项目一期设计资料、竣工资料及运营数据等资料入库
近期项目节点
节点名称 |  | 任务描述 |  |  |  | 时间点
门户首页完成资料收集整理，完成初步的设计稿，制作静态页面。
门户首页、完整性数据库管理系统需求调研、分析、设计。
可能存在的风险及应对措施
风险类型 |  | 风险描述 |  |  | 应对措施
|  | 本次项目开发周期比较长，如何应对项目组成员变动的情况？ |  |  | 解决方案：本项目工期长，在这段时间内必然有正常或者不正常的人员流动。针对该情况，我们将在项目组配置一位项目助理，配合项目经理完成各项工作，项目经理不在的情况下全权代理项目经理职责。同时在各个开发小组，任命开发副组长，在发生人员变动时，能够有合适的人员及时补充，保证开发连续性和项目可控性，最大程度减少人员变动对项目照成的影响。
|  | 开发过程中需求的变动如何控制？ |  |  | 解决方案：需求不明确，盲目开发是软件项目最大的风险之一。为了克服这个问题，我们在项目启动前期，留出两个月的时间进行需求调研和分析，与客户进行多次、面对面的交流，深入了解业务流程和客户的想法。在项目进行中，定期与客户进行交流、提交相关成果进行确认，严格执行将客户的需求转化为实际业务流程。
|  | 任务比较多，工期如何保证？ |  |  | 解决方案：项目启动初期，制定详细、科学、合理的开发计划，做到每个任务都有专人负责，任何一个环节出了问题，都有据可查。项目进行中，在各个重要节点提交相关成果给客户确认，严格执行已制定的计划。定期召开项目周会，就项目进行中碰到的问题与业主方进行及时沟通，有效解决。定期提交周报给双方领导，就已工作内容和工作计划进行汇报。通过多种手段，多种形式保证项目工期。